**В Арбитражный г.Москвы**

г.Москва, Большая Тульская, 17

**Истец** (Ответчик по первоначальному иску):

Акционерное общество «Самарский завод»

443022, г.Самара, проезд Мтерёва, д.198

ИНН: 6318116000, ОГРН:1026301514000

**Ответчик** (Истец по первоначальному иску):

Общество с ограниченной ответственностью

«Битумный Терминал»

г.Москва, ул.Малая ордынка, д.\_\_\_\_ оф.\_\_\_

ИНН: 2224200000; ОГРН: 1192225035000

Дело № N А40-999/2022

**ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ**

В производстве арбитражного суда г.Москвы находится гражданское дело N А40-999/2021 по иску ООО «Битумный Терминал» к АО «Самарский завод» о взыскании неустойки по Договору подряда №23 от 12.10.2022г.

С исковыми требованиями ООО «Битумный Терминал», изложенными в его первоначальном иске к АО «Самарский завод» не согласны, а так же руководствуясь ст. 132 АПК РФ, заявляем о наличии встречных исковых требований о взыскании с ООО «Битумный Терминал» оплаты по договору №23 от 12.10.2021г и взыскании неустойки за просрочку её оплаты.

Требования Ответчика (истца по первоначальному иску) о взыскании неустойки считаем не законными, в связи со следующим.

Пунктом 7.1. Договора подряда №23 от 12.10.2021г установлено, что в случае нарушения сроков выполнения работ по договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненного объема работ за каждый день просрочки.».

В данном случае для взыскания с АО «Самарский Завод» неустойки оснований не имеется в связи со следующим.

В соответствии с п.3 ст.708 ГК РФ Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Согласно ст. 708 Гражданского Кодекса РФ в договоре подряда устанавливается начальный и конечный срок выполнения работ.

Пунктом п.5.2.1. Договора №23 от 12.10.2021г установлена обязанность Подрядчика выполнить предусмотренные договором работы в срок до 30 декабря 2021г. Как подтверждается почтовым уведомлением о вручении, сопроводительное письмо Подрядчика с предложением принять выполненные работы с приложением актов выполненных работ получено Заказчиком 20 декабря 2021г. Однако в установленный п.5.2.3. 3-х дневный срок Заказчик к осмотру и принятию выполненных работ не приступил. Фактически, выполненные своевременно работы приняты ООО «Битумный Терминал» только 11 января 2022г. При указанных обстоятельствах нарушение сроков выполнения работ со стороны Подрядчика отсутствует и оснований для взыскания неустойки не имеется.

Согласно ст.711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы.

Пунктом 3.3. договора подряда установлено, что окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее 10 (десяти) дней после полного окончания работ. То есть в данном случае окончательный расчёт по договору в сумме 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей должен был быть осуществлён в срок не позднее 01.12.2021г. В нарушение п.3.3. Договора оплата по договору не произведена.

В силу п.7.1. Договора за нарушение срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчёта 0,1% за каждый день просрочки. Таким образом, по состоянию на момент подачи иска период просрочки составляет 70 (семьдесят) дней. При этом сумма неустойки составляет 77 000 рублей, что подтверждается нижеследующим расчётом:

1 100 000 Х 0,1% Х 70дн = 77 000 рублей.

Таким образом, между встречным и первоначальным исками есть взаимная связь, и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.

Руководствуясь изложенным и ст. ст. 330, 708, 711 ГК РФ, ст.132 АПК РФ прошу:

1. Принять к производству настоящее встречное исковое заявление для рассмотрения

совместно с первоначальным иском по делу N А40-999/2021.

2. Взыскать с ответчика (истца по первоначальному иску) в пользу истца по встречному иску задолженность за выполненные по Договору подряда №23 от 12.10.2021 работы в сумме 1 100 000 (Один миллион сто тысяч)рублей.

3. Взыскать с ответчика (истца по первоначальному иску) в пользу истца по встречному иску неустойку по Договору подряда №23 от 12.10.2021 за просрочку оплаты выполненных работ за период с \_\_\_ декабря 2021г по \_\_\_\_ февраля 2022г в сумме 77 000 (Семьдесят семь тысяч рублей.

4.В удовлетворении первоначального иска отказать

Приложения:

Директор

АО «Самарский Завод» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Петров В.П./