**Протокол разногласий**

К договору подряда №88/42К

между АО «Самарский Путь» (Заказчик) и ООО «Красный молот» (Подрядчик)

г.Самара «19» апреля 2022г

|  |  |
| --- | --- |
| **Редакция Подрядчика**  **(по тексту Договора)**  «Красный молот» | **Редакция Заказчик**  АО «Самарский Путь» |
| **Пункт 3.1. Договора:** «Срок выполнения работ составляет 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.». | **Пункт 3.1. Договора принять в следующей редакции:** «Срок выполнения работ составляет 20 (двадцать) дней с даты заключения договора.». |
| **Пункт 3.5. – по тексту Договора** | **Пункт 3.5. Договора исключить.** |
| **Пункт 7.1. – по тексту Договора** | **Пункт 7.1. Договора** **принять в редакции:** « За просрочку выполнения работ Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки.». |

Стороны пришли к соглашению, что подписание настоящего Протокола разногласий без замечаний означает принятие указанных в данном протоколе условий Договора №88/42К в редакции Заказчика. Остальные условия – в редакции Договора.

**От Подрядчика: От Заказчика:**

Директор Директор

ООО «Красный молот» АО «Самарский Путь»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Тургенев Е.В./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Трахтенберг И.С./